## Fizibilite
DEĞİŞKENLER | [5 empty] | Renkli kutucuklar değiştirilebilir
No | Değişkenler | Miktar/Sayı | Miktar/Sayı | Açıklama
1 | Cihaz Sayısı | 1 |  |  | Yıllar | Günlük Soket Başı Şarjlanma | Yıllara Göre $ Kuru | Yıllara Göre TL Enflasyon Tahmini | Yıllara Göre $ Enflasyonu
2 | DC Cihaz için soket sayısı | 2 |  |  | 2026 | 3
3 | Araç Şarj İstasyonu Bedeli $ | 35361.3927 | 30000 | cihaz/€ | 2027 | 4
4 | Yer Sağlayıcı Proje Giriş Bedeli $ | 58395.7691 | 2650000 | TL/cihaz | 2028 | 5
5 | Altyapı Yatırım Bedeli $ | 27545.1741 | 1250000 | trafo ve kablo dahil | 2029 | 6
6 | Cihaz Başına Yatırım $ | 121302.3358 |  |  | 2030 | 7
7 | Yer Sağlayıcı Komisyonu (Ciro) | 15% |  |  | 2031 | 8
8 | Yer Sağlayıcı Komisyonu (Kar) | 0 |  |  | 2032 | 9
9 | Aylık Kira Bedeli $ | 74.9229 | 3400 | TL/ay | 2033 | 10
10 | Yıllık toplam kira Bedeli $ | 899.0745 |  |  | 2034 | 11
11 | $ Kuru | 45.38 |  |  | 2035 | 12
12 | € Kuru | 53.49 | 1.1787 | Parite | Ort. Şarjlanma | 7.5
13 | DC Satış Fiyatı $/MWh | 242.3975
14 | DC Satış Fiyatı TL/MWh | 11000
15 | Elektrik Maliyeti $ /MWh | 154.253 |  |  | Sabitler
16 | Elektrik Maliyeti TL/MWh | 7000 |  |  | 2
17 | Alım - Satım Karı TL/MWh | 4000 |  |  | 1000
18 | Alım - Satım Karı $/MWh | 88.1446 |  |  | 12
19 | Yıllık TL Enflasyonu | 30%
20 | Yıllık $ Enflasyonu | 5%
21 | Yıllık € Enflasyonu | 6%
22 | Soket Başına Günlük Şarjlanma Sayısı (ortalama) | 7.5
23 | 1 kerede yapılacak Ort Şarjlanma (kwh) | 30
24 | Soket Başına Günlük Toplam Satış (kwh) | 225
25 | Cihaz Başına Günlük Toplam Satış (kwh) | 450
26 | Kayıp Gün Sayısı | 5%
27 | Bakım ve Operasyonel Gider | 20%
28 | Finans Maliyeti | 0
29 | Garanti sonrası bakım Anlaşması Tutarı (yıllık) | 1200 | 100 | aylık bakım (yıl/12) $
30 | Reel Getiri TL | 0.037037
31 | Reklam Geliri | 0

## Yatırım Geri Dönüş
1000
2026
| Aylar | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık
| Gün Sayıları | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| Kayıp Gün Sayısı | 1.55 | 1.4 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55
| Net Operasyonel Gün Sayısı | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45
| Aylık Cihaz Başına Satış kwh | 13252.5 | 11970 | 13252.5 | 12825 | 13252.5 | 12825 | 13252.5 | 13252.5 | 12825 | 13252.5 | 12825 | 13252.5
| Aylık Cihaz Başına Satış MWh | 13.2525 | 11.97 | 13.2525 | 12.825 | 13.2525 | 12.825 | 13.2525 | 13.2525 | 12.825 | 13.2525 | 12.825 | 13.2525
| Satış Fiyatı $/MWh | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975
| Aylık İstasyon Ciro Satış Geliri $ | 3212.3733 | 2901.4985 | 3212.3733 | 3108.7483 | 3212.3733 | 3108.7483 | 3212.3733 | 3212.3733 | 3108.7483 | 3212.3733 | 3108.7483 | 3212.3733
| Aylık yer sağlayıcı Komisyonu tutarı $ | 481.856 | 435.2248 | 481.856 | 466.3123 | 481.856 | 466.3123 | 481.856 | 481.856 | 466.3123 | 481.856 | 466.3123 | 481.856
| Aylık Kira Bedeli | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229
| Yer Sağlayıcı Komisyonu Düşmüş Ciro | 2655.5944 | 2391.3508 | 2655.5944 | 2567.5132 | 2655.5944 | 2567.5132 | 2655.5944 | 2655.5944 | 2567.5132 | 2655.5944 | 2567.5132 | 2655.5944
| Elektrik Maliyeti $/MWh | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253
| Aylık İstasyon Elektrik Maliyeti $ | 2044.2375 | 1846.4081 | 2044.2375 | 1978.2944 | 2044.2375 | 1978.2944 | 2044.2375 | 2044.2375 | 1978.2944 | 2044.2375 | 1978.2944 | 2044.2375
| Cihaz Başına Aylık Brüt Kar $ | 611.3569 | 544.9427 | 611.3569 | 589.2188 | 611.3569 | 589.2188 | 611.3569 | 611.3569 | 589.2188 | 611.3569 | 589.2188 | 611.3569 | Cihaz Başına Yıllık Toplam Brüt Kar | Cihaz Başına Yatırım | Geri Dönüş Süresi Yıl
[14 empty] | 7181.3161 | 121302.3358 | 16.8914

## Düzeltilmiş Model
DÜZELTİLMİŞ ÇOK YILLI FİZİBİLİTE MODELİ
Net Kar (opex+bakim dusulmus) + Enflasyon + NPV/IRR + Gercek basabas
VARSAYIMLAR
Toplam Yatirim (1.yil, USD) | 121302.3358
Yil-1 Brut Kar (USD, mevcut model) | 7181.3161
Opex Orani (Brut Kar uzerinden) | 20%
Yillik Bakim Anlasmasi (USD) | 1200
Garanti Suresi (yil, bakim=0) | 2
Yillik USD Enflasyonu (gelir+gider) | 5%
Iskonto Orani (NPV, USD bazli) | 0.1
YIL | Brut Kar | Opex | Bakim | Net Nakit Akisi | Iskonto Faktoru | Bugunku Deger | Kumulatif BD
0 (Yatirim) |  |  |  | -121302.3358 | 1 | -121302.3358 | -121302.3358
2026 | 7181.3161 | 1436.2632 | 0 | 5745.0529 | 0.90909 | 5222.7754 | -116079.5605
2027 | 7540.3819 | 1508.0764 | 0 | 6032.3055 | 0.82645 | 4985.3765 | -111094.184
2028 | 7917.401 | 1583.4802 | 1323 | 5010.9208 | 0.75131 | 3764.779 | -107329.405
2029 | 8313.2711 | 1662.6542 | 1389.15 | 5261.4668 | 0.68301 | 3593.6527 | -103735.7524
2030 | 8728.9346 | 1745.7869 | 1458.6075 | 5524.5402 | 0.62092 | 3430.3048 | -100305.4476
2031 | 9165.3813 | 1833.0763 | 1531.5379 | 5800.7672 | 0.56447 | 3274.3819 | -97031.0657
2032 | 9623.6504 | 1924.7301 | 1608.1148 | 6090.8056 | 0.51316 | 3125.5463 | -93905.5194
2033 | 10104.8329 | 2020.9666 | 1688.5205 | 6395.3458 | 0.46651 | 2983.476 | -90922.0434
2034 | 10610.0746 | 2122.0149 | 1772.9465 | 6715.1131 | 0.4241 | 2847.8635 | -88074.1799
2035 | 11140.5783 | 2228.1157 | 1861.5939 | 7050.8688 | 0.38554 | 2718.4151 | -85355.7647
SONUCLAR
NPV (10 yil, iskontolu USD) | -85355.7647
IRR (10 yil, USD) | -10.82%
Nominal Net Kar Toplami (USD) | 59627.1868
ESKI MODEL Geri Donus (yil) | 16.8914
Kumulatif BD 10 yil sonunda (USD) | -85355.7647
NOT: H25 negatifse yatirim 10 yilda geri donmuyor demektir.